## MENU
DATOS GENERALES
|  |  |  | Tasa de Descuento Real | 9%
EVALUACION ECONOMICA |  |  |  | ESSALUD | 9%
|  |  |  | Impuesto a la Renta (3ra.) | 30%
Y FINANCIERA DEL PLAN |  |  |  | Period.Vida Util del Proyecto (años) | 6
DE NEGOCIOS |  |  |  | Tasa de Inflacion Anual | 3%
|  |  |  | Precio de queso fresco en molde (soles/kilo) | 11
INDICADORES DE RENTABILIDAD |  |  |  | Precio de yogur (soles/litro) | 4
|  |  |  | Precio de queso fresco 150 gr (soles/unidad) | 1.5
VAN = | 332448.2701 | PEC Cachipa = | 1318.7125 | Precio de leche (soles/litro) | 1
|  | PEC Yogur = | 6237.1538
TIR= | 50.52% | PEC Queso = | 9673.9529
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
(En soles )

## Oferta M.P.
ESTABLO COMUNAL - PRODUCCION DE LECHE 2014 CON PLAN |  |  |  |  | CASA COMUNEROS - PRODUCCION DE LECHE 2014 CON PLAN | [6 empty] | PROGRAMA PRODUCCION POR PRODUCTOS 2014 CON PLAN
Mes | Nº ganado vacuno en ordeño (*). | Rendimiento leche dia ( lt/dia ) | Cantidad de leche dia ( lt/dia ) | Materia prima disponible ( lt/mes ) | Mes | Nº ganado vacuno en ordeño (*) | Rendimiento leche dia ( lt/dia ) | Cantidad de leche dia ( lt/dia ) | Produccion total mes ( lt. ) | Autoconsumo ( lt. ) | Materia prima disponible ( lt/mes ) | Mes | Materia prima disponible (lt./año) | Elaboracion de Queso Fresco (150 gr.) | Elaboracion de yogur (lt.) | Elaboracion de Queso Fresco en molde (kg)
enero | 5 | 7 | 35 | 1050 | enero | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | enero | 23760 | 9028.8 | 5821.2 | 1230.768
febrero | 5 | 7 | 35 | 1050 | febrero | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | febrero | 23760 | 9028.8 | 5821.2 | 1230.768
marzo | 5 | 7 | 35 | 1050 | marzo | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | marzo | 23760 | 9028.8 | 5821.2 | 1230.768
abril | 5 | 7 | 35 | 1050 | abril | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | abril | 23760 | 9028.8 | 5821.2 | 1230.768
mayo | 5 | 7 | 35 | 1050 | mayo | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | mayo | 23760 | 9028.8 | 5821.2 | 1230.768
junio | 5 | 7 | 35 | 1050 | junio | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | junio | 23760 | 9028.8 | 5821.2 | 1230.768
julio | 5 | 5 | 25 | 750 | julio | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | julio | 15890 | 6038.2 | 3893.05 | 823.102
agosto | 5 | 5 | 25 | 750 | agosto | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | agosto | 15890 | 6038.2 | 3893.05 | 823.102
septiembre | 5 | 5 | 25 | 750 | septiembre | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | septiembre | 15890 | 6038.2 | 3893.05 | 823.102
octubre | 5 | 5 | 25 | 750 | octubre | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | octubre | 15890 | 6038.2 | 3893.05 | 823.102
noviembre | 5 | 5 | 25 | 750 | noviembre | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | noviembre | 15890 | 6038.2 | 3893.05 | 823.102
diciembre | 5 | 5 | 25 | 750 | diciembre | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | diciembre | 15890 | 6038.2 | 3893.05 | 823.102
Total |  |  | 360 | 10800 | Total |  |  | 9540 | 286200 | 59100 | 227100 | Total anual | 237900 | 90402 | 58285.5 | 12323.22
Fuente: Conociendo la Cadena Productiva de Lacteos, SOLID - Peru, 2007. |  |  |  |  | Autoconsumo ( 197lt/día ) |  | 20.65%
[5 empty] | Fuente: Conociendo la Cadena Productiva de Lacteos, SOLID - Peru, 2007. | [6 empty] | Producto |  | Rendimiento | Mercado
[12 empty] | Queso Fresco 150 gr. |  | 100% | 38%
[12 empty] | Yogurt |  | 98% | 25%
[12 empty] | Queso Fresco en molde |  | 14% | 37%
ESTABLO COMUNAL - PRODUCCION DE LECHE 2015 CON PLAN |  |  |  |  | CASA COMUNEROS - PRODUCCION DE LECHE 2015 ESTIMADA CON PLAN | [6 empty] | PROGRAMA PRODUCCION POR PRODUCTOS 2015 CON PLAN
Mes | Nº ganado vacuno en ordeño | Rendimiento leche dia ( lt/dia ) | Cantidad de leche dia ( lt/dia ) | Materia prima disponible ( lt/mes ) | Mes | Nº ganado vacuno en ordeño (*) | Rendimiento leche dia ( lt/dia ) | Cantidad de leche dia ( lt/dia ) | Produccion total ( lt. ) | Autoconsumo ( lt. ) | Materia prima disponible ( lt/mes ) | Mes | Materia prima disponible (lt./año) | Elaboracion de Queso Fresco (150 gr.) | Elaboracion de yogur (lt.) | Elaboracion de Queso Fresco en molde (kg)
enero | 24 | 7 | 168 | 5040 | enero | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | enero | 27750 | 10545 | 6798.75 | 1437.45
febrero | 24 | 7 | 168 | 5040 | febrero | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | febrero | 27750 | 10545 | 6798.75 | 1437.45
marzo | 24 | 7 | 168 | 5040 | marzo | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | marzo | 27750 | 10545 | 6798.75 | 1437.45
abril | 24 | 7 | 168 | 5040 | abril | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | abril | 27750 | 10545 | 6798.75 | 1437.45
mayo | 24 | 7 | 168 | 5040 | mayo | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | mayo | 27750 | 10545 | 6798.75 | 1437.45
junio | 24 | 7 | 168 | 5040 | junio | 159 | 6 | 954 | 28620 | 5910 | 22710 | junio | 27750 | 10545 | 6798.75 | 1437.45
julio | 24 | 5 | 120 | 3600 | julio | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | julio | 18740 | 7121.2 | 4591.3 | 970.732
agosto | 24 | 5 | 120 | 3600 | agosto | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | agosto | 18740 | 7121.2 | 4591.3 | 970.732
septiembre | 24 | 5 | 120 | 3600 | septiembre | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | septiembre | 18740 | 7121.2 | 4591.3 | 970.732
octubre | 24 | 5 | 120 | 3600 | octubre | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | octubre | 18740 | 7121.2 | 4591.3 | 970.732
noviembre | 24 | 5 | 120 | 3600 | noviembre | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | noviembre | 18740 | 7121.2 | 4591.3 | 970.732
diciembre | 24 | 5 | 120 | 3600 | diciembre | 159 | 4 | 636 | 19080 | 3940 | 15140 | diciembre | 18740 | 7121.2 | 4591.3 | 970.732
Total |  |  | 1728 | 51840 | Total |  |  | 9540 | 286200 | 59100 | 227100 | Total anual | 278940 | 105997.2 | 68340.3 | 14449.092
Fuente: Conociendo la Cadena Productiva de Lacteos, SOLID - Peru, 2007 |  |  |  |  | Autoconsumo ( 197lt/día ) |  | 20.65%
[5 empty] | Fuente: Conociendo la Cadena Productiva de Lacteos, SOLID - Peru, 2007. | [6 empty] | Producto |  | Rendimiento | Mercado
[12 empty] | Queso Fresco 150 gr. |  | 100% | 38%
[12 empty] | Yogurt |  | 98% | 25%
[12 empty] | Queso Fresco en molde |  | 14% | 37%
ESTABLO COMUNAL: PRODUCCION DE LECHE ANUAL SIN PLAN | [11 empty] | PROGRAMA PRODUCCION DE CACHIPA SIN PLAN
Mes | Nº ganado vacuno en ordeño | Rendimiento leche dia ( lt/dia ) | Cantidad de leche dia ( lt/dia ) | Materia prima disponible ( lt/mes ) | [7 empty] | Mes | Materia prima disponible (lt./mes) | Elaboracion de Queso Fresco (150 gr.)
enero | 5 | 7 | 35 | 1050 | [7 empty] | enero | 1050 | 1050
febrero | 5 | 7 | 35 | 1050 | [7 empty] | febrero | 1050 | 1050
marzo | 5 | 7 | 35 | 1050 | [7 empty] | marzo | 1050 | 1050
abril | 5 | 7 | 35 | 1050 | [7 empty] | abril | 1050 | 1050
mayo | 5 | 7 | 35 | 1050 | [7 empty] | mayo | 1050 | 1050
junio | 5 | 7 | 35 | 1050 | [7 empty] | junio | 1050 | 1050
julio | 5 | 5 | 25 | 750 | [7 empty] | julio | 750 | 750
agosto | 5 | 5 | 25 | 750 | [7 empty] | agosto | 750 | 750
septiembre | 5 | 5 | 25 | 750 | [7 empty] | septiembre | 750 | 750
octubre | 5 | 5 | 25 | 750 | [7 empty] | octubre | 750 | 750
noviembre | 5 | 5 | 25 | 750 | [7 empty] | noviembre | 750 | 750
diciembre | 5 | 5 | 25 | 750 | [7 empty] | diciembre | 750 | 750
Total |  |  | 360 | 10800 | [7 empty] | Total anual | 10800 | 10800
Fuente: Conociendo la Cadena Productiva de Lacteos, SOLID - Peru, 2007
[12 empty] | Producto |  | Rendimiento | Mercado
[12 empty] | Queso Fresco 150 gr. |  | 100% | 100%

## ProgramaProd.
PRODUCCION ANUAL CON PLAN
AÑO | MATERIA PRIMA REQUERIDA (lt / año) | PRODUCCION QUESO FRESCO 150gr (Unid / Año) | PRODUCCION YOGURT (litros / Año) | PRODUCCION QUESO FRESCO EN MOLDE (kilos / Año)
2014 | 237900 | 90402 | 58285.5 | 12323.22
2015 | 278940 | 105997.2 | 68340.3 | 14449.092
2016 | 281506.248 | 106972.3742 | 68969.0308 | 14582.0236
2017 | 284096.1055 | 107956.5201 | 69603.5458 | 14716.1783
2018 | 286709.7897 | 108949.7201 | 70243.8985 | 14851.5671
2019 | 289347.5197 | 109952.0575 | 70890.1423 | 14988.2015
Fuente: Elaboracion propia
| 771.25 | 651.7808
PRODUCCION ANUAL SIN PLAN
AÑO | MATERIA PRIMA REQUERIDA (lt / día) | PRODUCCION QUESO FRESCO 150gr (Unid / Año)
2014 | 10800 | 10800
2015 | 10905.84 | 10905.84
2016 | 11012.7172 | 11012.7172
2017 | 11120.6419 | 11120.6419
2018 | 11229.6242 | 11229.6242
2019 | 11339.6745 | 11339.6745
Fuente: Elaboracion propia

## INGR
INGRESO ANUAL DE LA PLANTA PROCESADORA CON PLAN
RUBRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Yogur (Litros) | 58285.5 | 68340.3 | 68969.0308 | 69603.5458 | 70243.8985 | 70890.1423
Precio | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ingreso Yogur | 233142 | 273361.2 | 275876.123 | 278414.1834 | 280975.5939 | 283560.5693
Queso fresco en molde (Kg) | 12323.22 | 14449.092 | 14582.0236 | 14716.1783 | 14851.5671 | 14988.2015
Precio | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ingreso Queso Fresco molde | 135555.42 | 158940.012 | 160402.2601 | 161877.9609 | 163367.2381 | 164870.2167
Queso fresco 150 gr | 90402 | 105997.2 | 106972.3742 | 107956.5201 | 108949.7201 | 109952.0575
Precio (150 gr.) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Ingreso Queso Fresco 150 gr. | 135603 | 158995.8 | 160458.5614 | 161934.7801 | 163424.5801 | 164928.0862
Total Ingreso | 504300.42 | 591297.012 | 596736.9445 | 602226.9244 | 607767.4121 | 613358.8723
Fuente: Elaboración propia
70608.72
INGRESO ANUAL DE LA PLANTA PROCESADORA SIN PLAN
RUBRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Queso fresco 150 gr | 10800 | 10905.84 | 11012.7172 | 11120.6419 | 11229.6242 | 11339.6745
Precio (150 gr.) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Ingreso Queso Fresco 150 gr. | 16200 | 16358.76 | 16519.0758 | 16680.9628 | 16844.4362 | 17009.5117
Total Ingreso | 16200 | 16358.76 | 16519.0758 | 16680.9628 | 16844.4362 | 17009.5117
Fuente: Elaboración propia

## Inversion
ESTRUCTURA DE INVERSION INICIAL CON PLAN
RUBRO | Cantidad | Precio Unitario | Costo Total
ACTIVOS FIJOS |  |  | 174233
TANGIBLES |  |  | 164933
Terreno |  |  | 18450
Instalaciòn de terreno con avena forrajera 1 año | 15 | 430 | 6450
Costo de oportunidad de terreno comunal 1 año | 30 | 400 | 12000
Ganado Vacuno |  |  | 127300
Ganado vacuno aporte comunal | 1 | 47500 | 47500
Compra de vacas aporte Procompite | 19 | 4200 | 79800
Equipos y herramientas |  |  | 19183
Yogurtera | 1 | 5000 | 5000
Termometro con rejilla | 1 | 210 | 210
Lactodensimetro | 1 | 180 | 180
Probeta graduada de 250ml | 2 | 30 | 60
Gradilla para tubos de prueba | 1 | 35 | 35
Prensa | 1 | 190 | 190
Escobas de nylon | 3 | 10 | 30
Escobillas de nylon | 2 | 5 | 10
Paila de 50 lt. De capacidad | 2 | 120 | 240
Porongo de acero inoxidable de 30 Lt. (milkan) | 10 | 160 | 1600
Culer de 80 lt. De capacidad | 2 | 290 | 580
Camara de enfriamiento de 500 Litros | 1 | 1800 | 1800
Recipientes de alumino de 80 lt de capacidad | 3 | 204 | 612
Tina Quesera | 1 | 1250 | 1250
Estante de acero inoxidable con 200 tablas | 1 | 3000 | 3000
Espatula de aluminio | 2 | 20 | 40
Moldes para queso | 80 | 7 | 560
Mesa quesera | 1 | 1300 | 1300
Cocina a gas semi industrial con 2 hornillas | 1 | 350 | 350
Recipiente de transporte | 10 | 15 | 150
Gavetas para transporte de queso | 10 | 100 | 1000
Balanza tipo reloj de 2 kg. | 1 | 250 | 250
Jarras de aluminio de 1 litro | 5 | 25 | 125
Olla de aluminio de 50 Litros | 1 | 350 | 350
Recipiente de plastico sanson de 100 Litros | 2 | 60 | 120
Mandiles | 3 | 15 | 45
Protector buconasal y gorras | 3 | 12 | 36
Botas de agua | 3 | 20 | 60
INTANGIBLES |  |  | 9300
Registro de marca (INDECOPI) | 1 | 1000 | 1000
Registro de contribuyente (RUC) | 1 | 100 | 100
Registro Sanitario | 2 | 1100 | 2200
Capacitaciòn en elaboraciòn de queso | 1 | 1500 | 1500
Capacitaciòn en elaboraciòn de yogurt | 1 | 1500 | 1500
Capacitaciòn en gestiòn empresarial rural | 1 | 1500 | 1500
Capacitaciòn en higiene y manipulaciòn de alimentos | 1 | 1500 | 1500
CAPITAL DE TRABAJO (30 dias) |  |  | 25517.7993
Producciòn de queso fresco | 30 | 260.6178 | 7818.5346
Producciòn de queso fresco en molde | 30 | 264.0851 | 7922.5523
Producciòn de yogurt | 30 | 325.8904 | 9776.7123
INVERSION TOTAL |  |  | 199750.7993
Tipo de Ganado | Raza | Valor/ganado | Cantidad | Total
Vacas | Brows Swiss | 3000 | 15 | 45000
Becerros | Brows Swiss | 500 | 5 | 2500
Toretes | Brows Swiss | 1500 | 0 | 0
47500
DESCRIPCION | Hectareas | Costo/Ha | Total
Instalaciòn de Forraje | 8 | 430 | 3440
Alquiler de Terreno | 17 | 300 | 5100
TOTAL |  | 730 | 8540

## FINANCIAMIENTO
INVERSION TOTAL POR APORTES | [6 empty] | RESUMEN ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
RUBRO | Unidas de Medida | Cantidad | Costo Total | Financiamiento
|  |  |  | Aporte Comunal |  | Pro compite
|  |  |  | Valorizado | Monetario |  | Fuente de Financiamiento | Monto | Porcentaje
ACTIVOS FIJOS |  |  | 174233 |  |  |  | Aporte Comunal Valorizado | 65950 | 33.02%
TANGIBLES |  |  | 164933 | 65950 | 0 | 98983 | Aporte Comunal Monetario | 0 | 0%
Terreno |  |  | 18450 |  |  |  | Procompite | 133800.7993 | 66.98%
Intalacion de terreno con avena forrajera 1 año | 15 | 430 | 6450 | 6450 |  |  | Total | 199750.7993 | 100%
Costo de oportunidad de terreno comunal 1 año | 30 | 400 | 12000 | 12000
Ganado Vacuno |  |  | 127300
Ganado vacuno aporte comunal | 1 | 47500 | 47500 | 47500
Compra de vacas aporte Procompite | 19 | 4200 | 79800 |  |  | 79800
Equipos y herramientas |  |  | 19183
Yogurtera | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 5000
Termometro con rejilla | 1 | 210 | 210 |  |  | 210
Lactodensimetro | 1 | 180 | 180 |  |  | 180
Probeta graduada de 250ml | 2 | 30 | 60 |  |  | 60
Gradilla para tubos de prueba | 1 | 35 | 35 |  |  | 35
Prensa | 1 | 190 | 190 |  |  | 190
Escobas de nylon | 3 | 10 | 30 |  |  | 30
Escobillas de nylon | 2 | 5 | 10 |  |  | 10
Paila de 50 lt. De capacidad | 2 | 120 | 240 |  |  | 240
Porongo de acero inoxidable de 30 Lt. (milkan) | 10 | 160 | 1600 |  |  | 1600
Culer de 80 lt. De capacidad | 2 | 290 | 580 |  |  | 580
Camara de enfriamiento de 500 Litros | 1 | 1800 | 1800 |  |  | 1800
Recipientes de alumino de 80 lt de capacidad | 3 | 204 | 612 |  |  | 612
Tina Quesera | 1 | 1250 | 1250 |  |  | 1250
Estante de acero inoxidable con 200 tablas | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 3000
Espatula de aluminio | 2 | 20 | 40 |  |  | 40
Moldes para queso | 80 | 7 | 560 |  |  | 560
Mesa quesera | 1 | 1300 | 1300 |  |  | 1300
Cocina a gas semi industrial con 2 hornillas | 1 | 350 | 350 |  |  | 350
Recipiente de transporte | 10 | 15 | 150 |  |  | 150
Gavetas para transporte de queso | 10 | 100 | 1000 |  |  | 1000
Balanza tipo reloj de 2 kg. | 1 | 250 | 250 |  |  | 250
Jarras de aluminio de 1 litro | 5 | 25 | 125 |  |  | 125
Olla de aluminio de 50 Litros | 1 | 350 | 350 |  |  | 350
Recipiente de plastico sanson de 100 Litros | 2 | 60 | 120 |  |  | 120
Mandiles | 3 | 15 | 45 |  |  | 45
Protector buconasal y gorras | 3 | 12 | 36 |  |  | 36
Botas de agua | 3 | 20 | 60 |  |  | 60
INTANGIBLES |  |  | 9300 | 0 | 0 | 9300
Registro de marca (INDECOPI) | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
Registro de contribuyente (RUC) | 1 | 100 | 100 |  |  | 100
Registro Sanitario | 2 | 1100 | 2200 |  |  | 2200
Capacitacion en elaboracion de queso | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1500
Capacitacion en elaboracion de yogurt | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1500
Capacitacion en gestion empresarial rural | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1500
Capacitacion en higiene y manipulacion de alimentos | 1 | 1500 | 1500 |  |  | 1500
CAPITAL DE TRABAJO (30 dias) |  |  | 25517.7993 | 0 | 0 | 25517.7993
Produccion de queso fresco | 30 | 260.6178 | 7818.5346 |  |  | 7818.5346
Produccion de queso fresco en molde | 30 | 264.0851 | 7922.5523 |  |  | 7922.5523
Produccion de yogurt | 30 | 325.8904 | 9776.7123 |  |  | 9776.7123
INVERSION TOTAL |  |  | 199750.7993 | 65950 | 0 | 133800.7993
APORTES |  |  |  | 65950 |  | 133800.7993
PARTICIPACION PORCENTUAL |  |  |  | 33.02% |  | 66.98%

## DEP
TABLA DE DEPRECIACIONES Y VALOR DE RECUPERO
RUBRO | VALOR | VIDA UTIL | TASA | DEP.ANUAL | V.RESIDUAL
CONTRUCCIONES | 173463.11 | 20 | 0.05 | 0 | 0
MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19183 | 10 | 0.1 | 1918.3 | 7673.2
TOTAL | 192646.11 |  |  | 1918.3 | 7673.2
Fuente: Elaboración propia
Inflacion= | 0.03
TABLA DE DEPREACIONES REAL
RUBRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Depreacion real | 1862.4272 | 1808.1817 | 1755.5162 | 1704.3847 | 1654.7424 | 1606.546
Factor de Conversaiòn | 0.97087 | 0.9426 | 0.91514 | 0.88849 | 0.86261 | 0.83748
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
RUBRO | VALOR | PERIODO | TASA | AMORT.ANUAL
Intangibles | 9300 | 6 | 0.16667 | 1550
Fuente: Elaboración propia
TABLA DE AMORTIZACION DE INTANGIBLES REAL
RUBRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Amortizacion Real | 1504.8544 | 1461.0237 | 1418.4696 | 1377.1549 | 1337.0436 | 1298.1006

## SUELDOS
PRESUPUESTO DE SUELDOS ANUAL CON PLAN
CARGO | Remuneraciones |  | Beneficios | Nº | Sub Total | Aportac. | Total
| Mensual | Anual | Sociales | Trabj | Anual | Patronal | Anual
Area de producción | 2550 | 30600 | 7650 |  | 38250 | 3442.5 | 41692.5
Jefe de planta | 1800 | 21600 | 5400 | 1 | 27000 | 2430 | 29430
Obrero_Guardían | 750 | 9000 | 2250 | 1 | 11250 | 1012.5 | 12262.5
Area de Administración | 50 | 600 | 150 |  | 600 | 0 | 600
Contador (SNP) | 50 | 600 | 150 | 0 | 600 | 0 | 600
Area de Ventas | 750 | 9000 | 2250 |  | 11250 | 1012.5 | 12262.5
Responsable de ventas | 750 | 9000 | 2250 | 1 | 11250 | 1012.5 | 12262.5
Total Mano de Obra | 3350 | 40200 | 10050 | 3 | 50100 | 4455 | 54555
Fuente: Elaboración propia
PRESUPUESTO DE SUELDOS ANUAL PROYECTADO CON PLAN
(en soles)
| AREAS | PERIODOS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Producción | 41692.5 | 41692.5 | 41692.5 | 41692.5 | 41692.5 | 41692.5
| Administración | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
| Ventas | 12262.5 | 12262.5 | 12262.5 | 12262.5 | 12262.5 | 12262.5
| Total | 54555 | 54555 | 54555 | 54555 | 54555 | 54555
Fuente: Elaboración propia

## CUCACHIPA
COSTOS DE PRODUCCION DE QUESO FRESCO DE 150 GR
TIPOLOGIA: PRODUCTOR MEDIANO - TRANSFORMADOR
Produccion de leche/hato: | 40 litros
DESCRIPCCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Insumos |  |  |  | 41.69
Leche | Litros | 40 | 1 | 40
Cuajo | Pastilla | 0.5 | 1.38 | 0.69
Sal | Kg | 0.5 | 0.8 | 0.4
Detergente | Kg | 0.1 | 6 | 0.6
Transporte |  |  |  | 0.4
Costo de transporte | Unidad | 40 | 0.01 | 0.4
TOTAL POR DIA (S/.) |  |  |  | 42.09
Nº queso fresco de 150 gr./día |  |  |  | 40
COSTO UNITARIO |  |  |  | 1.0522
Fuente: Diagnóstico de la Cadena de Lácteos. Soli Perú.2007

## CUQUESOS
COSTOS DE PRODUCCION DE QUESO FRESCO EN MOLDE
TIPOLOGIA: PRODUCTOR MEDIANO - TRANSFORMADOR
Produccion de leche/hato: | 150 litros
DESCRIPCCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
Insumos |  |  |  | 162.16
Leche | Litros | 150 | 1 | 150
Cuajo | Pastilla | 2 | 1.38 | 2.76
Sal | Kg | 1.5 | 0.8 | 1.2
Detergente | Kg | 0.2 | 6 | 1.2
Gas | balon | 0.2 | 35 | 7
Bolsa impresa | unidad | 21 | 0.15 | 3.15
TRANSPORTE |  |  |  | 2.1
Costo de transporte | kilo | 21 | 0.1 | 2.1
TOTAL POR DIA (S/.) |  |  |  | 164.26
Nº queso tipo freso en molde/día |  |  |  | 21
Costo Unitario |  |  |  | 7.8219
Fuente: Diagnóstico de la Cadena de Lácteos. Soli Perú.2007

## CUYOGUR
COSTOS DE PRODUCCION DE YOGURT
TIPOLOGIA: ACOPIADOR DE LECHE TRANSFORMADOR
Cantidad de leche (Lts) | 100
DESCRIPCCION | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
INSUMOS |  |  |  | 190.2
Leche | Litros | 100 | 1 | 100
Azucar | Kg. | 10 | 2.2 | 22
Cultivo | Sobre | 0.2 | 58 | 11.6
Saborizante | kilo | 0.1 | 76 | 7.6
Envase para un litro | envase | 98 | 0.5 | 49
TRANSPORTE |  |  |  | 9.8
Costo de transporte | Litros | 98 | 0.1 | 9.8
TOTAL COSTO DE PRODUCCION |  |  |  | 200
Nºde litros de yogurt/día |  |  |  | 98
COSTO DE PRODUCCION (S/.) |  |  |  | 2.0408
Fuente: Diagnóstico de la Cadena de Lácteos. Soli Perú.2007

## OPERACION
PROYECCION DE PRESUPUESTO OPERATIVO CON PLAN
( En Nuevos Soles)
DESCRIPCION /AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costos directos de queso fresco 150gr | 95125.5045 | 111535.5537 | 112561.6808 | 113597.2483 | 114642.3429 | 115697.0525
Costos directos de yogur | 118950 | 139470 | 140753.124 | 142048.0527 | 143354.8948 | 144673.7599 | COSTOS FIJOS ANUALES
Costos directos de queso fresco en molde | 96391.0532 | 113019.4215 | 114059.2002 | 115108.5448 | 116167.5435 | 117236.2849
Mano de obra indirecta | 41692.5 | 41692.5 | 41692.5 | 41692.5 | 41692.5 | 41692.5 | RUBRO | Con Plan | Sin Plan
Depreciaciones | 1862.4272 | 1808.1817 | 1755.5162 | 1704.3847 | 1654.7424 | 1606.546 | Mano de obra | 54555.5
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN | 354021.4849 | 407525.657 | 410822.0212 | 414150.7305 | 417512.0237 | 420906.1433 | Servicios básicos | 1200
B. GASTOS DE ADMINISTRACION | [6 empty] | Mantenimiento y rep. | 600
Mano de Obra | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Utiles de escritorio | 360
Servicios: Agua, luz, gas | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Acopio de leche | 2400
Mantenimiento y reparaciones. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | Promoción | 2300
Utiles de escritorio | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
Amortizaciòn de intangibles | 1504.8544 | 1461.0237 | 1418.4696 | 1377.1549 | 1337.0436 | 1298.1006
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 4264.8544 | 4221.0237 | 4178.4696 | 4137.1549 | 4097.0436 | 4058.1006
C. GASTOS DE VENTAS
Mano de Obra | 12262.5 | 12262.5 | 12262.5 | 12262.5 | 12262.5 | 12262.5
Gastos de acopio de leche | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400
Promoción y presentación de productos | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
TOTAL GASTOS DE VENTAS | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO | 375248.8393 | 428709.1806 | 431962.9908 | 435250.3855 | 438571.5673 | 441926.7439
Fuente: Elaboración propia
PRESUPUESTO PROMOCIONAL CON PLAN
RUBROS | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | VECES AL AÑO | TOTAL ANUAL
• Afiches publicitarios (millar) | 0.5 | 600 | 2 | 600
• Gigantografias (unidad) | 2 | 50 | 1 | 100
• Etiquetas ( Yogurt) | 16 | 50 | 1 | 800
• Degustaciones (evento) | 1 | 200 | 4 | 800
TOTAL |  |  |  | 2300
Fuente: Elaboración propia
COSTOS DE MANEJO GANADERO DEL ESTABLO DE LA COMUNIDAD
RUBRO | Unidad | Cantidad | Unitario | Costo
Responable Ganadero* | Dias | 365 | 5 | 1825
Comsumo de piedras de sal** | Unidad | 5 | 12 | 60
Aplicación de vitaminas** | Unidad | 5 | 60 | 300
Desparacitación** | Unidad | 5 | 60 | 300
costo total por año |  |  |  | 2485
Costo por dia |  |  |  | 6.8082
* Pagan a S/. 5.00 nuevos soles el fornal a los niños por cuidar el ganado
* Solo cuidan a las 5 vacas que estan en producción
PRESUPUESTO 0PERATIVO SIN PLAN DE NEGOCIOS
( En Nuevos Soles)
DESCRIPCION /AÑO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Costos de producción de leche | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485
Costo de producción del queso fresco 150gr | 564.3 | 569.8301 | 575.4145 | 581.0535 | 586.7479 | 592.498
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN | 3049.3 | 3054.8301 | 3060.4145 | 3066.0535 | 3071.7479 | 3077.498
B. GASTOS DE ADMINISTRACION
Servicios: Agua y luz | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Mantenimiento y reparaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utiles de escritorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
C. GASTOS DE VENTAS
Gastos movilidad local a ferias | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
TOTAL GASTOS DE VENTAS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO | 3289.3 | 3294.8301 | 3300.4145 | 3306.0535 | 3311.7479 | 3317.498
Fuente: Elaboración propia

## EGP
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS CON PLAN
RUBRO | PERIODO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ingreso por Ventas | 504300.42 | 591297.012 | 596736.9445 | 602226.9244 | 607767.4121 | 613358.8723
Costo de Ventas | 354021.4849 | 407525.657 | 410822.0212 | 414150.7305 | 417512.0237 | 420906.1433
Utilidad Bruta | 150278.9351 | 183771.355 | 185914.9233 | 188076.1939 | 190255.3885 | 192452.729
Gastos Administrativos | 4264.8544 | 4221.0237 | 4178.4696 | 4137.1549 | 4097.0436 | 4058.1006
Gastos de Ventas | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5
Utilidad Imponible | 129051.5807 | 162587.8314 | 164773.9537 | 166976.5389 | 169195.8448 | 171432.1284
Impuestos | 38715.4742 | 48776.3494 | 49432.1861 | 50092.9617 | 50758.7535 | 51429.6385
Utilidad Neta | 90336.1065 | 113811.482 | 115341.7676 | 116883.5773 | 118437.0914 | 120002.4899
Fuente: Elaboración Propia
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS SIN PLAN
RUBRO | PERIODO
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Ingreso por Ventas | 16200 | 16358.76 | 16519.0758 | 16680.9628 | 16844.4362 | 17009.5117
Costo de Ventas | 3049.3 | 3054.8301 | 3060.4145 | 3066.0535 | 3071.7479 | 3077.498
Utilidad Bruta | 13150.7 | 13303.9299 | 13458.6614 | 13614.9093 | 13772.6884 | 13932.0137
Gastos Administrativos | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Gastos de Ventas | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Utilidad Imponible | 12910.7 | 13063.9299 | 13218.6614 | 13374.9093 | 13532.6884 | 13692.0137
Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Utilidad Neta | 12910.7 | 13063.9299 | 13218.6614 | 13374.9093 | 13532.6884 | 13692.0137
Fuente: Elaboración Propia

## CV-CF
PARTICIPACION ANUAL DE VENTAS POR PRODUCTO
PRODUCTO | VENTAS (Unidades) | % DE VENTAS
QUESO | 12323.22 | 7.654%
YOGURT | 58285.5 | 36.2%
MANJAR | 90402 | 56.15%
TOTAL | 161010.72 | 100%
COSTO VARIABLE
RUBRO | Monto
1.-QUESO FRESCO 150gr | 95125.5045
Costo total directo | 95125.5045
COSTO VARIABLE UNITARIO | 1.0522
2.-YOGURT | 118950
Costo total directo | 118950
COSTO VARIABLE UNITARIO | 2.0408
3.-QUESO FRESCO EN MOLDE | 96391.0532
Costo total directo | 96391.0532
COSTO VARIABLE UNITARIO | 7.8219
TOTAL COSTO VARIABLE | 310466.5577
COSTO FIJO
RUBRO | TOTAL
Mano de obra indirecta | 41692.5
Depreciaciones | 1862.4272
TOTAL COSTO FIJO | 43554.9272
Fuente: Elaboración Propia

## P.E
PUNTO DE EQULIBRIO PARA LOS TRES PRODUCTOS
DATOS
Costo Fijo | CF = | 43554.9272
PRODUCTO | PRECIO | CVMe | MgCU | % del Total Ventas
Queso fresco 150gr | 1.5 | 1.0522 | 0.44775 | 7.654%
Yogurt | 4 | 2.0408 | 1.9592 | 36.2%
Queso fresco en molde | 11 | 7.8219 | 3.1781 | 56.15%
TOTAL |  |  |  | 100%
CVMe = Costo variable Medio(Costo Variable Unitario)
MgCU = Margen de Contribución Unitario
Fuente: Elaboración Propia
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PROMEDIO PONDERADO
PRODUCTOS | MgCU | PESO | MgCU ponderado
Queso fresco 150gr | 0.44775 | 7.654% | 0.034269
Yogurt | 1.9592 | 36.2% | 0.70922
Queso fresco en molde | 3.1781 | 56.15% | 1.7844
MgCU PONDERADO |  |  | 2.5279
MgCU = Margen de Contribución Unitario
Fuente: Elaboración Propia
PUNTO DE EQUILIBRIO COMBINADO
PE = | CF
MgCU PONDERADO
PE = | 17229.8193 | Unidades combinadas
PE QUESO FRESCO 150gr
PE. Queso (Cantidad) = | CANTIDAD | PERIODO
| Unidades/año | 1318.7125
| Unidades/mes | 109.8927
| Unidades/día | 3.6631
PE. Queso (Soles) = | MONTO | PERIODO
| Soles/año | 1978.0688
| Soles/mes | 164.8391
| Soles/día | 5.4946
PE YOGURT
PE. Yogurt (Cantidad) = | CANIDAD | PERIODO
| Litros/año | 6237.1538
| Litros/mes | 519.7628
| Litros/día | 17.3254
PE. Yogurt (Soles) = | MONTO | PERIODO
| Soles/año | 24948.6154
| Soles/mes | 2079.0513
| Soles/día | 69.3017
PE QUESO FRESCO EN MOLDE
PE. Manjar (Cantidad) = | CANIDAD | PERIODO
| Kilos/año | 9673.9529
| Kilos/mes | 806.1627
| Kilos/día | 26.8721
PE. Manjar (Soles) = | MONTO | PERIODO
| Soles/año | 106413.482
| Soles/mes | 8867.7902
| Soles/día | 295.593
RESUMEN
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES POR PRODUCTO
PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION
|  | CANTIDAD ANUAL | CANTIDAD MENSUAL | CANTIDAD DIARIA
Queso fresco 150gr | Unidades | 1318.7125 | 109.8927 | 3.6631
Yogurt | Litros | 6237.1538 | 519.7628 | 17.3254
Queso fresco en molde | Kgrs | 9673.9529 | 806.1627 | 26.8721
TOTAL |  | 17229.8193 | 1435.8183 | 47.8606
Fuente: Elaboración propia
PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES POR PRODUCTO
PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | PRODUCCION
|  | CANTIDAD ANUAL | CANTIDAD MENSUAL | CANTIDAD DIARIA
Queso fresco 150gr | Soles | 1978.0688 | 164.8391 | 5.4946
Yogurt | Soles | 24948.6154 | 2079.0513 | 69.3017
Queso fresco en molde | Soles | 106413.482 | 8867.7902 | 295.593
TOTAL |  | 26926.6842 | 2243.8903 | 74.7963
Fuente: Elaboración propia

## F.CAJA
FLUJO DE CAJA ECONOMICO CON PLAN
RUBRO/ AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
INVERSION | 199750.7993 | 2347.6375 | 215.9827 | 19.8704 | 1.8281 | 0.16818 | 0
Activo fijo | 174233
Capital de trabajo | 25517.7993 | 2347.6375 | 215.9827 | 19.8704 | 1.8281 | 0.16818
INGRESOS | 0 | 504300.42 | 591297.012 | 596736.9445 | 602226.9244 | 607767.4121 | 649135.3584
Ventas |  | 504300.42 | 591297.012 | 596736.9445 | 602226.9244 | 607767.4121 | 613358.8723
Recupero de KW | [6 empty] | 28103.2861
Venta de activo fijo | [6 empty] | 7673.2
Venta de vacas para carne | [6 empty] | 63650
EGRESOS | 0 | 410597.0319 | 474216.3246 | 478221.1911 | 482261.8075 | 486338.5347 | 490451.7357
Costo de produccion(*) |  | 352159.0577 | 405717.4752 | 409066.505 | 412446.3458 | 415857.2812 | 419299.5972
Gastos administrativos(**) |  | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760
Gasto de ventas |  | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5 | 16962.5
Impuestos |  | 38715.4742 | 48776.3494 | 49432.1861 | 50092.9617 | 50758.7535 | 51429.6385
FLUJO DE CAJA ECONOMICO | -199750.7993 | 91355.7505 | 116864.7047 | 118495.883 | 119963.2888 | 121428.7093 | 158683.6227
(*) No se incluye depreciaciones
(**)No se incluye amortizacion de intangibles
FLUJO DE CAJA ECONOMICO SIN PLAN
RUBRO/ AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
INVERSION | 65950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Activo fijo | 65950
Capital de trabajo
INGRESOS | 0 | 16200 | 16358.76 | 16519.0758 | 16680.9628 | 16844.4362 | 17009.5117
Ventas |  | 16200 | 16358.76 | 16519.0758 | 16680.9628 | 16844.4362 | 17009.5117
Recupero de KW | [6 empty] | 0
Venta de activo fijo | [6 empty] | 0
Venta de vacas para carne | [6 empty] | 23750
EGRESOS | 0 | 3289.3 | 3294.8301 | 3300.4145 | 3306.0535 | 3311.7479 | 3317.498
Costo de produccion(*) |  | 3049.3 | 3054.8301 | 3060.4145 | 3066.0535 | 3071.7479 | 3077.498
Gastos administrativos(**) |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Gasto de ventas |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
Impuestos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLUJO DE CAJA ECONOMICO | -65950 | 12910.7 | 13063.9299 | 13218.6614 | 13374.9093 | 13532.6884 | 13692.0137
(*) No se incluye depreciaciones
(**)No se incluye amortizacion de intangibles
FLUJO DE CAJA ECONOMICO INCREMENTAL
RUBRO/ AÑOS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Flujo Neto de Caja con Plan | -199750.7993 | 91355.7505 | 116864.7047 | 118495.883 | 119963.2888 | 121428.7093 | 158683.6227
Flujo Neto de Caja sin Plan | -65950 | 12910.7 | 13063.9299 | 13218.6614 | 13374.9093 | 13532.6884 | 13692.0137
FLUJO NETO DE CAJA | -133800.7993 | 78445.0505 | 103800.7749 | 105277.2216 | 106588.3796 | 107896.0209 | 144991.609

## E.ECON
EVALUACION ECONOMICA CON PLAN
| COKr = | 9%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO
| VANE = | 332448.2701 | soles
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO
| TIRE = | 50.52%
EVALUACION ECONOMICA SIN PLAN
| COKr = | 9%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO
| VANE = | -6467.8985 | soles
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO
| TIRE = | 5.672%
EVALUACION ECONOMICA INCREMENTAL
| COKr = | 9%
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO
| VANE = | 338916.1687 | soles
TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO
| TIRE = | 67.88%

## sensib.
332448.2701 | 50.52%
PRECIO DE MATERIA PRIMA :LECHE
Precio Leche | VANE | TIRE
332448.2701 | 50.52%
PRECIO DE QUESO FRESCO 150gr
Precio Queso 150gr | VANE | TIRE
332448.2701 | 50.52%
PRECIO DE YOGURT
Precio Yogurt | VANE | TIRE
2.4 | 0 | 9%
3 | 124807.7871 | 25.88%
3.5 | 230326.6417 | 38.76%
3.75 | 283086.069 | 44.91%
4 | 335423.3075 | 50.87%
4.25 | 388604.9237 | 56.79%
4.5 | 441364.351 | 62.58%
332448.2701 | 50.52%
PRECIO DE QUESO FRESCO MOLDE
Precio Queso en molde | VANE | TIRE
3.5 | 0 | 9%
9.5 | 268916.3943 | 43.27%
10 | 291226.095 | 45.84%
10.5 | 313535.7957 | 48.39%
11 | 335423.3075 | 50.87%
11.5 | 358155.1971 | 53.41%
12 | 380464.8978 | 55.89%